## Projekt 1
PM-Sheet (4)
Team: |  | Armin Hamzic, Pero Djukic and Amin Taha
Deadline: |  | 2019-03-14
Project BAUX
% done | Task | Name | Original Estimation | Current Estiomation | Effort | Remain | Responsible
100% | Planung
75% | Vorbereitung
50% | Aufgabe a
25% | Aufgabe b
100% | Further Work on the Login/Register area | Hamzic, Djukic, Taha | 3 hours | done | 3 | 0 | Hamzic, Djukic, Taha
100% | read myself into android studio | Hamzic | 2 hours | done | 2 | 0 | Hamzic
25% | Start to create the android app (login, reg) | Hamzic | 4 hours | in process |  |  | Hamzic
100% | Describe our app on the marketing website | Djukic, Taha | 2 hours | done | 2 | 0 | Djukic, Taha
0%